浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  李晓燕                填表日期：2021年 7月12 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 高功能汉语自闭症儿童会话障碍的家长执行式干预研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 全国哲学社会科学规划办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018年6月至2021年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 李晓燕 | 教授 |  |  |  | 温州大学教师教育学院 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 张玉敏 | 讲师 |  |  |  | 福建师范大学教育学院 |  |  | 理论架构 |  |
|  |  | 郑薏苡 | 教授 |  |  |  | 温州大学教师教育学院 |  |  | 理论架构 |  |
|  |  | 张丽莉 | 副教授 |  |  |  | 南京特殊教育师范学院 |  |  | 调查分析 |  |
|  |  | 左志宏 | 副教授 |  |  |  | 华东师范大学教育学部 |  |  | 调查分析 |  |
|  |  | 张放放 | 副教授 |  |  |  | 南京师范大学外国语学院 |  |  | 调查分析 |  |
|  |  | 杨健 | 讲师 |  |  |  | 温州大学教师教育实验中心 |  |  | 数据分析 |  |
|  |  | 陆一婷 | 学生 |  |  |  | 温州大学教师教育学院 |  |  | 数据收集与整理 |  |
|  |  | 郑齐凯 | 学生 |  |  |  | 温州大学教师教育学院 |  |  | 数据收集与整理 |  |
|  | 经费总额 | 20 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 19万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.7万元 | 材料费 |  | 1.4万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 4.2万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.8万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 8.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.3万元 | 专家咨询费 |  | 1.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.5万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 19 万元 |  |  | 未拨入 | 1 万元 |  | 实际经费使用总额 | 19万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.3172万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.32万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 无 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 无 |  |  |
|  | 验收组成员 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。